## Scheda 1
	PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 / Scheda 1 / Quadro delle risorse disponibili / Dato aggiornato al 13/10/2015		RESPONSABILE CONTENUTO / Luca Savasi / Responsabile Governo Preventivi e Costi / SC Tecnico Patrimoniale
Tipologie risorse disponibili	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	3.189.770,16	70.000,00	0,00	3.259.770,16
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	24.182,84	0,00	0,00	24.182,84
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	455.000,00	100.000,00	0,00	555.000,00
Altro	150.000,00	220.000,00	0,00	370.000,00
Totali	€ 3.818.953,00	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 4.208.953,00

	Importo (in euro)
Importo Accantonamento	0,00

## Scheda 2
				PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 / Scheda 2 / Articolazione copertura finanziaria / Dato aggiornato al 13/10/2015					RESPONSABILE CONTENUTO / Luca Savasi / Responsabile Governo Preventivi e Costi / SC Tecnico Patrimoniale
N.Prog.	Cod.Int. / Amm.ne	Codice Istat			Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorita	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato
		Reg	Prov	Com					Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale		Importo	Tipologia
1		030	020	030		MANUTENZIONE	EDILIZIA SANITARIA (compreso Residenze Sanitarie Assistite)	IMPREVISTI/URGENZE	3	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	NO	€ 0,00
2		030	020	030		NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SANITARIA (compreso Residenze Sanitarie Assistite)	OPERE NECESSARIE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE IN MANTOVA, ASOLA E BOZZOLO E MESSA IN SICUREZZA LOCALI	1	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	NO	€ 0,00
3		030	020	030		MANUTENZIONE	EDILIZIA SANITARIA (compreso Residenze Sanitarie Assistite)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CEI 0-16 COMPRESA L'INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI NECESSARIE PER LE CABINE MT	1	€ 130.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00	NO	€ 0,00
4		030	020	047		MANUTENZIONE	EDILIZIA SANITARIA (compreso Residenze Sanitarie Assistite)	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EX OSPEDALE DI QUISTELLO	1	€ 180.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 470.000,00	NO	€ 0,00
5		030	020	047		MANUTENZIONE	EDILIZIA SANITARIA (compreso Residenze Sanitarie Assistite)	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSO POLIAMBULATORI QUISTELLO	1	€ 24.182,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.182,84	NO	€ 24.182,84	ALTRO
6		030	020	030		MANUTENZIONE	EDILIZIA SANITARIA (compreso Residenze Sanitarie Assistite)	RISTRUTTURAZIONE PER MESSA A NORMA E SICUREZZA EDIFICIO EX LAVANDERIA PER NUOVO CUP E CENTRO PRELIEVI	1	€ 2.859.770,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.859.770,16	NO	€ 0,00
7		030	020	030		MANUTENZIONE	EDILIZIA SANITARIA (compreso Residenze Sanitarie Assistite)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA 9 P.O. MANTOVA	1	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	NO	€ 0,00
8		030	020	030		MANUTENZIONE	EDILIZIA SANITARIA (compreso Residenze Sanitarie Assistite)	RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE P.O. MANTOVA	1	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	NO	€ 0,00
				TOTALI	€ 3.818.953,00	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 4.208.953,00		€ 24.182,84

## Scheda 2b
		PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 / Scheda 2b / Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del D.lgs.163/2006 / Dato aggiornato al 13/10/2015		RESPONSABILE CONTENUTO / Luca Savasi / Responsabile Governo Preventivi e Costi / SC Tecnico Patrimoniale
Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del / programma / Valore Stimato
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° / Anno 2016	2° / Anno 2017	3° / Anno 2018
			Totali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Scheda 3
				PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 / Scheda 3 / Elenco annuale / Dato aggiornato al 15/10/2015					RESPONSABILE CONTENUTO / Luca Savasi / Responsabile Governo Preventivi e Costi / SC Tecnico Patrimoniale
Cod.Int.Amm.ne	Codice Univoco Intervento / (Cui sistema)	Cup	Cpv	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione
				Cognome	Nome				Urb. / (S/N)	Amb. / (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine / lavori
	0173614020120161	000000000000000	45223200	IMPREVISTI/URGENZE	BERUFFI	FIORENZO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	Conservazione del patrimonio	NO	NO	3		1/2016	4/2016
	0173614020120162	000000000000000	45232460	OPERE NECESSARIE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE IN MANTOVA, ASOLA E BOZZOLO E MESSA IN SICUREZZA LOCALI	BERUFFI	FIORENZO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	NO	NO	1		1/2016	4/2016
	0173614020120163	000000000000000	45315500	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CEI 0-16 COMPRESA L'INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI NECESSARIE PER LE CABINE MT	BERUFFI	FIORENZO	€ 130.000,00	€ 230.000,00	Adeguamento normativo/sismico	NO	NO	1		1/2016	4/2017
	0173614020120164	000000000000000	45223200	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EX OSPEDALE DI QUISTELLO	BERUFFI	FIORENZO	€ 180.000,00	€ 470.000,00	Adeguamento normativo/sismico	NO	NO	1		1/2016	4/2016
	0173614020120165	000000000000000	45262522	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSO POLIAMBULATORI QUISTELLO	BERUFFI	FIORENZO	€ 24.182,84	€ 24.182,84	Adeguamento normativo/sismico	NO	NO	1		1/2016	4/2016
	0173614020120166	000000000000000	45454000	RISTRUTTURAZIONE PER MESSA A NORMA E SICUREZZA EDIFICIO EX LAVANDERIA PER NUOVO CUP E CENTRO PRELIEVI	BERUFFI	FIORENZO	€ 2.859.770,16	€ 2.859.770,16	Miglioramento e incremento di servizio	SI	NO	1		1/2016	4/2016
	0173614020120167	000000000000000	45454000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA 9 P.O. MANTOVA	BERUFFI	FIORENZO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Conservazione del patrimonio	NO	NO	1		1/2016	4/2016
	0173614020120168	000000000000000	45312100	RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE P.O. MANTOVA	BERUFFI	FIORENZO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Adeguamento normativo/sismico	NO	NO	1		1/2016	1/2016
				Totale	€ 3.818.953,00	€ 4.208.953,00